## Dashboard
FiFB Agile Coding Task Tracker - Solo Project
Metric | Value |  | Status | Count | Priority | Count
Total Tasks | 82 |  | Not Started | 77 | Must Have | 55
Done | 5 |  | In Progress | 0 | Should Have | 22
In Progress | 0 |  | Blocked | 0 | Could Have | 2
Blocked | 0 |  | Review | 0 | Won't Have | 3
Completion % | 6.098% |  | Done | 5 | Total Hours | #REF!
|  |  | Cancelled | 0
Sprint | Total Tasks | Done | Hours | Status
Sprint 0 | 12 | 5 | #N/A | In Progress
Sprint 1 | 15 | 0 | #N/A | Not Started
Sprint 2 | 14 | 0 | #N/A | Not Started
Sprint 3 | 16 | 0 | #N/A | Not Started
Sprint 4 | 16 | 0 | #N/A | Not Started
Sprint 5 | 9 | 0 | #N/A | Not Started
How to use
1. Work from Sprint 0 to Sprint 5. Update Status column in Product Backlog.
2. Vì dự án chỉ có 1 người làm, Owner mặc định là Me. Có thể đổi thành tên của bạn.
3. Khi scope thay đổi, thêm task mới vào cuối Product Backlog và cập nhật Sprint Plan.

## Product Backlog
Task ID | Sprint | Epic | Module | Task Type | Task / Feature | Description | Priority | Status | Dependency | Acceptance Criteria | API / Screen | Notes
T-001 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Scope | Documentation | Chốt MVP scope | Chốt rõ chức năng trong MVP và chức năng để sau như AI, payment, marketplace. | Must Have | Done | - | Có bảng In Scope / Out of Scope rõ ràng, thống nhất trước khi code. | Document | AI để future scope, chưa code trong MVP.
T-002 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Backlog | Documentation | Hoàn thiện Product Backlog | Chia hệ thống thành Epic, User Story và Task có độ ưu tiên. | Must Have | Done | T-001 | Backlog có đầy đủ task cho Auth, Exercise, Trainer, Admin, Notification, Test. | This sheet
T-003 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Diagram | Documentation | Sửa Use Case Diagram | Hoàn thiện use case diagram với Guest, User, Trainer kế thừa User, Admin. | Should Have | Done | T-001 | Diagram thể hiện đúng Guest chỉ browse exercise; Trainer kế thừa User; Admin quản lý review. | PlantUML
T-004 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Diagram | Documentation | Vẽ Activity Diagram - Auth | Mô tả flow register, verify email, login, refresh token, logout. | Won't Have | Not Started | T-003 | Có activity diagram cho luồng auth chính, bao gồm error flow cơ bản. | PlantUML
T-005 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Diagram | Documentation | Vẽ Activity Diagram - User gửi request Trainer | Mô tả luồng User gửi request, Trainer approve/reject, tạo connection. | Won't Have | Not Started | T-003 | Diagram có pending, approved, rejected, cancelled và notification. | PlantUML
T-006 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Diagram | Documentation | Vẽ Activity Diagram - Trainer submit exercise | Mô tả luồng Trainer tạo bài tập, Admin duyệt hoặc từ chối. | Won't Have | Not Started | T-003 | Diagram thể hiện pending -> active/rejected và bắt buộc rejection reason khi reject. | PlantUML
T-007 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Database | Documentation | Chốt ERD | Vẽ ERD từ schema hiện có: users/auth, trainer, connection, exercise taxonomy, notification, audit. | Must Have | Done | T-001 | ERD có PK/FK, many-to-many exercise taxonomy, relationship User-Trainer. | ERD
T-008 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Database | Documentation | Viết Data Dictionary | Mô tả field, type, constraint, enum, nullable của các bảng chính. | Must Have | Done | T-007 | Có dictionary cho app_users, sessions, exercises, taxonomy, requests, notifications, audit_logs. | Document
T-009 | Sprint 0 | Planning & Architecture | API | Documentation | Viết API Contract bản đầu | Định nghĩa endpoint, method, request, response, role access cho các module chính. | Must Have | Not Started | T-008 | API contract có Auth, Exercise, Trainer, Connection, Admin, Notification. | OpenAPI/Markdown
T-010 | Sprint 0 | Planning & Architecture | Security | Documentation | Lập Permission Matrix | Xác định Guest/User/Trainer/Admin được phép làm gì. | Must Have | Not Started | T-009 | Mỗi API/feature có role được phép truy cập. | Permission Matrix sheet
T-011 | Sprint 0 | Planning & Architecture | UI | Documentation | Lập UI Screen List | Liệt kê màn hình cần làm cho Guest, User, Trainer, Admin. | Should Have | Not Started | T-001 | Có danh sách screen đủ để frontend bắt đầu routing. | Document/Figma
T-012 | Sprint 0 | Planning & Architecture | DevOps | DevOps | Setup repository & branching | Tạo repo, cấu trúc branch main/dev/feature, convention commit. | Must Have | Not Started | T-001 | Repo có README, .gitignore, branch strategy, commit convention. | GitHub
T-013 | Sprint 1 | Authentication & Account | Backend | Backend | Khởi tạo Node/NestJS backend | Tạo project backend, cấu trúc module, config, validation pipe, exception filter. | Must Have | Not Started | T-012 | Backend chạy local, có health check endpoint. | GET /health | Nếu dùng Express thuần thì giữ cấu trúc module tương đương.
T-014 | Sprint 1 | Authentication & Account | Frontend | Frontend | Khởi tạo React frontend | Tạo project React, routing, layout cơ bản, env config, API client. | Must Have | Not Started | T-012 | Frontend chạy local, có layout Guest/Auth/App/Admin cơ bản. | React routes
T-015 | Sprint 1 | Authentication & Account | Database | Database | Setup Supabase PostgreSQL | Tạo project DB, cấu hình connection, migration workflow. | Must Have | Not Started | T-013 | Backend kết nối DB thành công qua env, không hardcode secret. | Database
T-016 | Sprint 1 | Authentication & Account | Cache | DevOps | Setup Redis | Cấu hình Redis cho session/token/rate limit. | Must Have | Not Started | T-013 | Backend kết nối Redis thành công và có service wrapper. | Redis
T-017 | Sprint 1 | Authentication & Account | Database | Database | Tạo bảng app_users | Tạo migration cho app_users gồm email, password_hash, role, status, profile fields. | Must Have | Not Started | T-015 | Bảng có unique email, enum role/status, timestamps. | DB migration
T-018 | Sprint 1 | Authentication & Account | Database | Database | Tạo bảng user_sessions và token tables | Tạo user_sessions, password_reset_tokens, email_verification_tokens lưu hash token. | Must Have | Not Started | T-017 | Các token lưu hash, có expires_at, index user_id/token_hash. | DB migration
T-019 | Sprint 1 | Authentication & Account | Backend | Backend | Implement password hashing | Tích hợp bcrypt/argon2 để hash và verify password. | Must Have | Not Started | T-013 | Password không bao giờ lưu plain text; verify đúng/sai hoạt động. | AuthService
T-020 | Sprint 1 | Authentication & Account | Backend | Backend | Implement Register API | Cho phép Guest đăng ký tài khoản user/trainer theo rule. | Must Have | Not Started | T-017,T-019 | Validate email/password, không trùng email, tạo user status pending_verification hoặc active tùy scope. | POST /auth/register
T-021 | Sprint 1 | Authentication & Account | Backend | Backend | Implement Login API | Xác thực email/password, kiểm tra status, sinh JWT access token và refresh token. | Must Have | Not Started | T-018,T-019 | Login thành công trả token; sai credential/status locked trả lỗi chuẩn. | POST /auth/login
T-022 | Sprint 1 | Authentication & Account | Backend | Backend | Implement Refresh Token API | Dùng refresh token để cấp access token mới, token lưu hash. | Must Have | Not Started | T-021 | Refresh hợp lệ trả access token mới; token hết hạn hoặc revoked trả 401. | POST /auth/refresh
T-023 | Sprint 1 | Authentication & Account | Backend | Backend | Implement Logout API | Thu hồi session/refresh token hiện tại. | Must Have | Not Started | T-021 | Logout xóa/revoke session; token cũ không refresh được nữa. | POST /auth/logout
T-024 | Sprint 1 | Authentication & Account | Backend | Backend | Implement RBAC Guard | Middleware/guard kiểm tra role cho API. | Must Have | Not Started | T-021 | API protected chặn user không đúng role; test ít nhất User/Trainer/Admin. | AuthGuard/RolesGuard
T-025 | Sprint 1 | Authentication & Account | Frontend | Frontend | Login/Register UI | Xây form đăng nhập/đăng ký, validation, gọi API, lưu token an toàn. | Must Have | Not Started | T-014,T-020,T-021 | User có thể register/login từ frontend; hiển thị lỗi rõ ràng. | /login, /register
T-026 | Sprint 1 | Authentication & Account | Frontend | Frontend | Profile & Logout UI | Tạo màn profile cơ bản và nút logout. | Should Have | Not Started | T-023,T-025 | Đăng nhập xong xem được thông tin cơ bản; logout quay về Guest. | /profile
T-027 | Sprint 1 | Authentication & Account | Testing | Testing | Test Auth module | Viết unit/integration test cho register, login, refresh, logout, RBAC. | Must Have | Not Started | T-020,T-024 | Test pass cho success/error case chính. | Test suite
T-028 | Sprint 2 | Exercise Library | Database | Database | Tạo taxonomy tables | Tạo body_parts, equipments, muscles với unique name. | Must Have | Not Started | T-015 | Các bảng taxonomy có id, name unique, timestamps. | DB migration
T-029 | Sprint 2 | Exercise Library | Database | Database | Tạo exercises table | Tạo bảng exercises với external_id, source, name, gif_url, instructions, raw_data, status, created_by, reviewed_by. | Must Have | Not Started | T-028 | Có enum source/status, JSONB instructions/raw_data, reviewer/rejection reason. | DB migration
T-030 | Sprint 2 | Exercise Library | Database | Database | Tạo mapping tables exercise taxonomy | Tạo exercise_body_parts, exercise_equipments, exercise_muscles với muscle_role. | Must Have | Not Started | T-029 | Many-to-many đúng, unique constraint tránh duplicate mapping. | DB migration
T-031 | Sprint 2 | Exercise Library | Database | Database | Tạo exercise_library_view | Tạo view gom body_parts/equipments/muscles thành JSON arrays phục vụ API. | Should Have | Not Started | T-030 | View trả đúng exercise kèm taxonomy; active view chỉ có status active. | DB view
T-032 | Sprint 2 | Exercise Library | Backend | Backend | Script import ExerciseDB V1 | Viết script lấy toàn bộ bài tập bằng cursor, delay tránh spam API, upsert vào DB. | Must Have | Not Started | T-029,T-030 | Import được toàn bộ dữ liệu, không duplicate external_id, log số lượng thành công/thất bại. | CLI script
T-033 | Sprint 2 | Exercise Library | Backend | Backend | Exercise list API | API lấy danh sách bài tập active, pagination, sort. | Must Have | Not Started | T-031 | Guest xem được exercise active; không trả pending/rejected/inactive. | GET /exercises
T-034 | Sprint 2 | Exercise Library | Backend | Backend | Exercise search/filter API | Filter theo name, body_part, equipment, target/secondary muscle. | Must Have | Not Started | T-033 | Có query params; kết quả đúng, có pagination. | GET /exercises?keyword=&bodyPart=&equipment=&muscle=
T-035 | Sprint 2 | Exercise Library | Backend | Backend | Exercise detail API | Lấy chi tiết một exercise active. | Must Have | Not Started | T-033 | Trả name, gifUrl, bodyParts, equipments, targetMuscles, secondaryMuscles, instructions. | GET /exercises/:id
T-036 | Sprint 2 | Exercise Library | Frontend | Frontend | Exercise Library page | Tạo màn browse exercise, search/filter, pagination. | Must Have | Not Started | T-034,T-014 | Guest mở được danh sách bài tập, search/filter hoạt động. | /exercises
T-037 | Sprint 2 | Exercise Library | Frontend | Frontend | Exercise Detail page | Tạo màn chi tiết bài tập có GIF, taxonomy, instructions. | Must Have | Not Started | T-035,T-036 | Click từ list sang detail, hiển thị đủ dữ liệu. | /exercises/:id
T-038 | Sprint 2 | Exercise Library | Database | Database | Tạo favorite_exercises table | Tạo bảng lưu bài tập yêu thích của User/Trainer. | Should Have | Not Started | T-029,T-017 | Unique user_id + exercise_id; FK đúng. | DB migration
T-039 | Sprint 2 | Exercise Library | Backend | Backend | Favorite Exercise API | API add/remove/list favorite exercises. | Should Have | Not Started | T-038,T-024 | Chỉ user đăng nhập được favorite; không favorite exercise inactive. | POST/DELETE/GET /favorites
T-040 | Sprint 2 | Exercise Library | Frontend | Frontend | Favorite Exercise UI | Thêm nút favorite và trang danh sách favorite. | Should Have | Not Started | T-039,T-037 | User thêm/bỏ favorite và xem danh sách favorite. | /favorites
T-041 | Sprint 2 | Exercise Library | Testing | Testing | Test Exercise module | Test API list/search/filter/detail/favorite. | Must Have | Not Started | T-033,T-040 | Test pass cho guest access, auth access, filter, pagination, status active. | Test suite
T-042 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Database | Database | Tạo trainer_profiles table | Tạo hồ sơ trainer 1-1 với app_users role trainer. | Must Have | Not Started | T-017 | Chỉ user role trainer có profile; có specialization, years, is_verified. | DB migration
T-043 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Database | Database | Tạo trainer_certificates table | Lưu bằng cấp trainer, status pending/approved/rejected, reviewed_by, rejection reason. | Should Have | Not Started | T-042 | Reject bắt buộc có reason; reviewer là admin. | DB migration
T-044 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Backend | Backend | Trainer profile API | API tạo/cập nhật/xem trainer profile. | Must Have | Not Started | T-042,T-024 | Trainer quản lý profile của mình; User/Guest xem profile public. | GET/PATCH /trainers/:id
T-045 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Frontend | Frontend | Trainer Profile UI | Màn trainer tự chỉnh profile và public profile. | Must Have | Not Started | T-044 | Trainer cập nhật được specialization, bio/experience; User xem được profile. | /trainer/profile, /trainers/:id
T-046 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Backend | Backend | Trainer certificate upload/status API | API upload metadata/file URL certificate và xem trạng thái review. | Should Have | Not Started | T-043,T-024 | Upload tạo certificate pending; Trainer xem được status và reject reason. | POST/GET /trainer/certificates
T-047 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Frontend | Frontend | Certificate Management UI | Màn upload certificate và xem trạng thái duyệt. | Should Have | Not Started | T-046 | Trainer upload certificate, xem pending/approved/rejected. | /trainer/certificates
T-048 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Database | Database | Tạo connection request tables | Tạo trainer_connection_requests và user_trainer_connections. | Must Have | Not Started | T-042 | Có status pending/approved/rejected/cancelled; unique pending per pair; active connection unique. | DB migration
T-049 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Backend | Backend | Search Trainer API | API lấy danh sách trainer active/verified theo filter cơ bản. | Must Have | Not Started | T-044 | Trả danh sách trainer public, pagination, filter specialization nếu có. | GET /trainers
T-050 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Backend | Backend | Send Trainer Connection Request API | User gửi yêu cầu kết nối tới Trainer với goal_snapshot. | Must Have | Not Started | T-048,T-024 | Không tạo duplicate pending request; status mặc định pending; tạo notification cho Trainer. | POST /trainer-connection-requests
T-051 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Backend | Backend | Cancel Pending Request API | User hủy request khi request còn pending. | Should Have | Not Started | T-050 | Chỉ owner hủy được; chỉ hủy khi status pending. | PATCH /trainer-connection-requests/:id/cancel
T-052 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Backend | Backend | Trainer Review Request API | Trainer approve/reject incoming connection request. | Must Have | Not Started | T-050 | Approve tạo user_trainer_connections active; reject lưu status rejected; notify User. | PATCH /trainer-connection-requests/:id/approve¦reject
T-053 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Backend | Backend | Connected Users API | Trainer xem danh sách user đã kết nối active. | Should Have | Not Started | T-052 | Trainer chỉ xem connected users của mình. | GET /trainer/connected-users
T-054 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Frontend | Frontend | Trainer List & Detail UI | Màn search trainer, view trainer profile, gửi request. | Must Have | Not Started | T-049,T-050 | User tìm trainer, xem profile, gửi request thành công. | /trainers, /trainers/:id
T-055 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Frontend | Frontend | My Connection Requests UI | Màn User xem trạng thái request và cancel pending. | Should Have | Not Started | T-051 | User thấy pending/approved/rejected/cancelled; cancel được pending. | /my-requests
T-056 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Frontend | Frontend | Incoming Requests UI | Màn Trainer xem request đến và approve/reject. | Must Have | Not Started | T-052 | Trainer approve/reject được request; UI cập nhật trạng thái. | /trainer/requests
T-057 | Sprint 3 | Trainer & Connection | Testing | Testing | Test Trainer Connection module | Test send/cancel/approve/reject request và permission. | Must Have | Not Started | T-050,T-056 | Test pass cho duplicate pending, unauthorized access, approve creates connection. | Test suite
T-058 | Sprint 4 | Admin & Review | Database | Database | Tạo notifications table | Tạo notification in-app cho User/Trainer/Admin. | Must Have | Not Started | T-017 | Có recipient_id, type, title, body, is_read, is_important, timestamps. | DB migration
T-059 | Sprint 4 | Admin & Review | Database | Database | Tạo audit_logs table | Lưu thao tác quan trọng của Admin/Trainer. | Must Have | Not Started | T-017 | Có actor_id, action, entity_type, entity_id, old_values, new_values. | DB migration
T-060 | Sprint 4 | Admin & Review | Database | Database | Tạo email_deliveries table | Log gửi email nếu dùng email verification/reset/important notification. | Should Have | Not Started | T-058 | Lưu status pending/sent/failed, recipient, provider response nếu có. | DB migration
T-061 | Sprint 4 | Admin & Review | Backend | Backend | Notification API | API list/read notification, mark as read. | Must Have | Not Started | T-058,T-024 | User chỉ xem notification của mình; mark read hoạt động. | GET/PATCH /notifications
T-062 | Sprint 4 | Admin & Review | Frontend | Frontend | Notification UI | Màn hoặc dropdown hiển thị notification. | Should Have | Not Started | T-061 | Hiển thị unread count, mark as read. | /notifications
T-063 | Sprint 4 | Admin & Review | Backend | Backend | Admin Manage Users API | Admin xem danh sách tài khoản, lock/unlock/disable user. | Must Have | Not Started | T-024,T-059 | Admin đổi status user; ghi audit log; không cho user thường truy cập. | GET/PATCH /admin/users
T-064 | Sprint 4 | Admin & Review | Frontend | Frontend | Admin User Management UI | Bảng admin quản lý user/trainer/admin account. | Must Have | Not Started | T-063 | Admin filter user theo role/status, lock/unlock/disable. | /admin/users
T-065 | Sprint 4 | Admin & Review | Backend | Backend | Admin Review Certificate API | Admin approve/reject trainer certificate. | Should Have | Not Started | T-046,T-059 | Approve set approved; reject bắt buộc reason; ghi audit log; notify Trainer. | PATCH /admin/certificates/:id/review
T-066 | Sprint 4 | Admin & Review | Frontend | Frontend | Admin Certificate Review UI | Màn danh sách certificate pending và thao tác approve/reject. | Should Have | Not Started | T-065 | Admin xem certificate pending, nhập reason khi reject. | /admin/certificates
T-067 | Sprint 4 | Admin & Review | Backend | Backend | Trainer Submit Exercise API | Trainer gửi bài tập mới với status pending. | Must Have | Not Started | T-029,T-030,T-024 | Trainer tạo exercise source trainer_submission; chưa public trước khi Admin duyệt. | POST /trainer/exercises
T-068 | Sprint 4 | Admin & Review | Frontend | Frontend | Trainer Submit Exercise UI | Form Trainer nhập exercise mới, taxonomy, instructions. | Must Have | Not Started | T-067 | Submit thành công tạo pending exercise; validation rõ ràng. | /trainer/exercises/new
T-069 | Sprint 4 | Admin & Review | Backend | Backend | Admin Review Exercise API | Admin approve/reject/deactivate exercise. | Must Have | Not Started | T-067,T-059 | Approve chuyển active; reject bắt buộc reason; deactivate chuyển inactive; ghi audit log. | PATCH /admin/exercises/:id/review
T-070 | Sprint 4 | Admin & Review | Frontend | Frontend | Admin Exercise Review UI | Màn review submitted exercises và quản lý trạng thái bài tập. | Must Have | Not Started | T-069 | Admin xem pending exercise, approve/reject với reason, deactivate active exercise. | /admin/exercises
T-071 | Sprint 4 | Admin & Review | Backend | Backend | Audit Logs API | Admin xem audit log có filter action/entity/actor. | Should Have | Not Started | T-059,T-024 | Chỉ Admin xem được; có pagination và filter cơ bản. | GET /admin/audit-logs
T-072 | Sprint 4 | Admin & Review | Frontend | Frontend | Audit Logs UI | Màn admin xem lịch sử thao tác. | Could Have | Not Started | T-071 | Admin xem được action, actor, entity, thời gian, old/new values. | /admin/audit-logs
T-073 | Sprint 4 | Admin & Review | Testing | Testing | Test Admin & Review module | Test permission admin, review exercise/certificate, audit log, notification. | Must Have | Not Started | T-063,T-070 | Test pass cho approve/reject, reason required, non-admin forbidden. | Test suite
T-074 | Sprint 5 | Workout & Polish | Database | Database | Tạo workout_plans và workout_plan_items | Tạo bảng kế hoạch tập và bài tập trong kế hoạch. | Should Have | Not Started | T-029,T-017 | Plan có owner_id, created_by, visibility; items có day_number/sort_order/sets/reps/rest. | DB migration
T-075 | Sprint 5 | Workout & Polish | Backend | Backend | Workout Plan API | CRUD workout plan và plan items. | Should Have | Not Started | T-074,T-024 | Owner/Trainer đúng quyền có thể tạo/sửa/xem plan theo visibility. | GET/POST/PATCH /workout-plans
T-076 | Sprint 5 | Workout & Polish | Frontend | Frontend | Workout Plan UI | Màn tạo/xem/sửa kế hoạch tập cơ bản. | Could Have | Not Started | T-075 | User tạo plan, thêm exercise vào từng ngày, xem plan. | /workout-plans | Có thể để sau nếu MVP cần gọn.
T-077 | Sprint 5 | Workout & Polish | Frontend | Frontend | Responsive layout polish | Tối ưu UI desktop/mobile cơ bản cho các màn chính. | Should Have | Not Started | T-036,T-064,T-070 | Layout không vỡ ở mobile/tablet/desktop, navigation rõ ràng. | All screens
T-078 | Sprint 5 | Workout & Polish | Backend | Backend | Global error handling & validation | Chuẩn hóa error response, validation message, pagination response. | Must Have | Not Started | T-013 | API lỗi trả format thống nhất; frontend hiển thị được message. | All APIs
T-079 | Sprint 5 | Workout & Polish | Security | Testing | Security checklist | Kiểm tra hash password, RBAC, token expiry, rate limit, sensitive env, SQL injection. | Must Have | Not Started | T-024,T-078 | Checklist pass các điểm bảo mật chính trước demo. | Checklist
T-080 | Sprint 5 | Workout & Polish | Testing | Testing | End-to-end manual test | Test luồng từ Guest -> User -> Trainer -> Admin. | Must Have | Not Started | T-073,T-079 | Có test report cho các flow chính: browse exercise, auth, request trainer, submit/review exercise. | Test report
T-081 | Sprint 5 | Workout & Polish | DevOps | DevOps | Prepare deployment | Chuẩn bị env production/staging, build frontend/backend, seed data, migration guide. | Should Have | Not Started | T-080 | Có hướng dẫn deploy và rollback cơ bản. | Deployment doc
T-082 | Sprint 5 | Workout & Polish | Documentation | Documentation | Cập nhật README & final documentation | Cập nhật hướng dẫn chạy project, cấu trúc folder, env, API, database. | Must Have | Not Started | T-080 | Người khác clone repo có thể chạy local theo README. | README

## Sprint Plan
Sprint | Goal | Key Deliverables | Estimated Hours | Start Date | End Date | Status | Notes
Sprint 0 | Chốt tài liệu tối thiểu trước khi code | MVP scope, backlog, diagrams, ERD, API contract, permission matrix | #N/A | 2026-05-25 | 2026-05-31 | Not Started | Có thể làm nhanh trong vài ngày nếu cần.
Sprint 1 | Foundation + Auth | Backend/Frontend setup, DB/Redis, register/login/RBAC/profile | #N/A | 2026-06-01 | 2026-06-14 | Not Started
Sprint 2 | Exercise Library | Exercise schema, import ExerciseDB, browse/search/filter/detail/favorite | #N/A | 2026-06-15 | 2026-06-28 | Not Started
Sprint 3 | Trainer profile + Connection | Trainer profile/cert, trainer list, send/cancel/approve/reject request | #N/A | 2026-06-29 | 2026-07-12 | Not Started
Sprint 4 | Admin Review + Notifications | Notification, audit log, admin user, review cert/exercise | #N/A | 2026-07-13 | 2026-07-26 | Not Started
Sprint 5 | Workout + Polish + Deploy | Workout plan, polish UI, validation, testing, deploy docs | #N/A | 2026-07-27 | 2026-08-09 | Not Started | Workout có thể đẩy sang sau nếu thiếu thời gian.

## Permission Matrix
Feature / API Area | Guest | User | Trainer | Admin | Notes
Browse Exercise Library | View | View | View | View | Guest chỉ xem active exercises.
View Exercise Detail | View | View | View | View | Không thấy pending/rejected/inactive.
Favorite Exercise | - | Create/Delete/View own | Create/Delete/View own | - | Trainer kế thừa User nhưng Admin không cần favorite.
Register / Login | Create session | - | - | - | Guest đăng ký/đăng nhập để vào hệ thống.
Manage Own Profile | - | Own | Own | Own | Admin profile riêng nếu cần.
Search Trainer | - | View | View | View | Trainer kế thừa User nên có thể xem trainer khác.
Send Trainer Connection Request | - | Create own | Create own | - | Nếu không muốn Trainer gửi request thì chặn ở backend.
Cancel Pending Request | - | Own | Own | - | Chỉ cancel khi status pending.
Review Incoming Connection Request | - | - | Approve/Reject own incoming | - | Trainer có quyền reject kể cả còn capacity.
Manage Connected Users | - | - | View own connected users | - | Không xem user của trainer khác.
Manage Trainer Profile | - | - | Own | View/Moderate | Trainer profile chỉ cho role trainer.
Upload Trainer Certificate | - | - | Create own | Review | Admin approve/reject.
Submit New Exercise | - | - | Create pending | Create/Manage | Trainer submission phải chờ duyệt.
Review Submitted Exercise | - | - | - | Approve/Reject/Deactivate | Reject cần reason.
Manage User Accounts | - | - | - | Lock/Unlock/Disable | Ghi audit log.
View Notifications | - | Own | Own | Own/System | Chỉ xem thông báo của mình, Admin có thể xem log.
View Audit Logs | - | - | - | View | Chỉ Admin.

## Dropdowns
Status | Priority | Task Type | Sprint | Epic
Not Started | Must Have | Documentation | Sprint 0 | Planning & Architecture
In Progress | Should Have | Database | Sprint 1 | Authentication & Account
Blocked | Could Have | Backend | Sprint 2 | Exercise Library
Review | Won't Have | Frontend | Sprint 3 | Trainer & Connection
Done |  | Testing | Sprint 4 | Admin & Review
Cancelled |  | DevOps | Sprint 5 | Workout & Polish
|  | Bugfix |  | Notification & Audit

## Sources
Source | Purpose | URL / Note
Problem Statement | Scope, actors, MVP, exercise data shape, business flows | https://docs.google.com/document/d/1QhoGwGRVwm1vp1KQCsXrBgoqGJxUdZCUx0PWly3TR28
Tóm tắt Schema | Database schema, auth, exercise taxonomy, trainer, notification, audit | https://docs.google.com/document/d/1N2WGRYJBKoHVizYwqMaNoDFnrNtyo-w1apIm96fzPjg
Summary | Architecture decision: Node backend, React frontend, Supabase/PostgreSQL, Redis, AI later | https://docs.google.com/document/d/1kdt7MaE7ghiiy2EjzX2Z0W8qUfMICPVEJzSndsSZ6pw